## Sheet1
PIPELINE CHIỀU NAY - đã chạy model (data gộp subtag thành tag) -> kết quả chưa tốt -> quay ra phân tích dữ liệu -> có nên tiếp tục gộp subtag thành tag ko. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - Thiếu, Sai, Nhập nhằng PROBLEM - tool convert muc to conll là do btc cung cấp hay từ bên thứ 3. + bỏ dấu câu sau </ENAMEX>,.?) + chia token url, email chưa chuẩn - phải hỏi lại ban tổ chức, sẽ tốt hơn khi tách ra từng câu rồi cho vào tool. - Mục đích cuối cùng của model NER - tốt trên dữ liệu thật, nhưng trước hết cứ phải tốt trên dữ liệu test trước đã. Dùng biểu thức chính quy bắt EMAIL, URL. - Có được dùng PhoBert ko? - được dùng, thử rồi so sánh xem sao - Score cao nhất của các đội dự thi hiện tại là bao nhiêu. - phải hỏi lại - Thiếu, Sai: + có được gán lại hay không - gán thử trong 1 tuần, xem thế nào, phải cực kì hiểu về nhãn, kiểm tra chéo nhau. + gán như thế nào (Cơm) - nhận tool từ a Vinh + thực hiện tập nào (train, dev, test) ? - trên cả 3 tập + có tool nào hỗ trợ gán theo format <ENAMEX>....</ENAMEX> - a Vinh sẽ gửi + Trường hợp cụ thể: - LOC: prefix + NAME: gán thêm prefix vào - EMAIL: bỏ nhãn email ra, xử lý sau: re + @ - ADDRESS: + gộp tất cả vào LOC + gộp LOC1 = ADD + LOC-GPE, LOC2 = 2 LOC còn lại + ko gộp - pp augmentation - Nhập nhằng + nhãn lồng: - tui em đọc guildeline ko hiểu lắm, nên a có thể giải thích lại 1 vài ví dụ. - tụi em làm theo solution của team a Tuấn là lấy hết nhãn ngoài cho dễ - ban tổ chức đánh giá như thế nào. | SUMMARY - DATETIME: gộp nhãn, xử lý UNK, sửa và gán thêm. - MISC: cân nhắc sửa lại nhãn (PRODUCT) - URL, EMAIL: sửa sai (sai hoàn toàn) - QUANTITY: thiếu (gán thêm), nhầm sang O. - PERSONTYPE: bị nhầm sang O. - ADDRESS: tăng cường dữ liệu | Nghiên cứu, phân tích, Hiểu kỹ càng về nhãn của dữ liệu. - So sánh với cách người ta gán nhãn để thống nhất định nghĩa chung về nhãn, từ đó có khả năng sửa, gán lại, gán thêm nhãn. - Chạy lại model, phân tích lỗi, So sánh format.
17/11 - Mạnh: gộp tokens, train lại model crf dựa trên tokens đó. - Lợi, Tân: apply XLM-RoBerta (bỏ tag EMAIL vì ko học đc trên ngay cả tập train, nhầm sang URL) - Tình: xử lý UNK (ongoing) - xem toàn bộ ADDRESS thành LOC xem model có bắt đc ADD là LOC hay ko sau đó dùng rule để bắt ADD. - nhãn lồng thì để a Vinh hỏi lại. 18/11 - Thống nhất gán nhãn: + đợi tool, khi có tool thì live stream gán nhãn làm mẫu (100 câu or 20 files). + Dùng biểu thức chính quy bỏ EMAIL, IP -> nhãn O (khi label vẫn gán bthuong). + gán cả prefix + LOC + gộp ADDR vào LOC, sau đó dùng biểu thức chính quy xử lý sau. + gắn thêm LSTM cho BERT. + thử nghiệm PhoBert, ViBert. + bỏ câu dài < 5 + cắt tới 128, set max_len = 256